## Okul
Adım | Proje faz | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Geliştirme | Sunucu-Uygulama bağlantı | Veri tabanı ile bağlantı yapılacak arayüz | API Oluşturulması | 1 | 7 | 200 | 1400
2 | Geliştirme | Libraries | Gelen verilerin sınıflaştırılması ve o sınıfın kullanılması | Retrofit ve RxJava Entegrasyonu ve Model Oluşturulması | 1 | 14 | 200 | 2800
3 | Geliştirme | Uygulama | Arayüzü yazmak | Arayüz için gerekli düzenlemelerin yapılması | 1 | 7 | 200 | 1400
4 | Geliştirme | Kullanıcı modülü | Veri çekme | Verinin Alınması | 1 | 7 | 200 | 1400
5 | Geliştirme | Kullanıcı modülü | Frontend | RecyclerView Layout Oluşturulması | 1 | 7 | 200 | 1400
6 | Geliştirme | Kullanıcı modülü | Frontend | Renkli Adaptör Oluşturulması | 1 | 7 | 200 | 1400
7 | Geliştirme | Kullanıcı modülü | Frontend | Verlerin Gösterilmesi | 1 | 7 | 200 | 1400
8 | Geliştirme | Uygulama | Memory management | RxJava Ve Composite | 1 | 7 | 200 | 1400
9 | Test | Tümü | Tümü | Test | 1 | 7 | 200 | 1400
[5 empty] | Toplam gün: | 70 | Toplam fiyat: | 14000